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รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี
คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๙ และข้อ ๑๒ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาอบต.  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  









คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา








 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

สารบัญ
         หน้า
ส่วนที่ ๑  บทนำ
๑
ส่วนที่ ๒  วิธีการติดตามและประเมินผล
๕
ส่วนที่ ๓  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผล                                                        ๗
ส่วนที่ ๔  สรุปผลและข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล                                                    ๑๖
-๑-
ส่วนที่  ๑

บทนำ
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ 

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 

๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 

๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน 

๕)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด     จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาว่าเป็นไปตามความต้องการ
/ของประชาชน.....
-๒-
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง  

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน  
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน
/ ๗) เพื่อตอบ…
-๓-
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

ขั้นตอนที่ ๑  
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘  และ ข้อ ๑๑ ดังนี้  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน    
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน      
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
ขั้นตอนที่ ๒   

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)  
ขั้นตอนที่ ๓   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)  
  ขั้นตอนที่ ๔   
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒   

/ขั้นตอน....
-๔-

ขั้นตอนที่ ๕   
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ 















/ส่วนที่ ๒...
-๕-
ส่วนที่ ๒
วิธีการติดตามและประเมินผล


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด  ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้    
(  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖  ลงวันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
(  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)


ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้
๒.๒.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้



(๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ  


(๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
/ท้องถิ่น...
-๖-

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้

 
(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่  
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
๒.๒.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา  

  


สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.  ดังนี้  

๒.๓.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

(๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

แบบที่  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
/ส่วนที่ ๓...
-๗-
ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ 

  สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ในแผนพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ

	๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๓๑
	๑๑

	๒. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	๓๕
	๑๗

	๓. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้
	๔
	-

	๔. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๔
	๑

	๕. ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารงานท้องถิ่น
	๑๒
	1

	รวม
	๘๖
	๓๐

	ร้อยละ
	๑๐๐.๐๐
	๓๔.๘๘


๓.๒ ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนา และจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนา
	จำนวนงบประมาณ
ที่ดำเนินการ

	๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	19๙,8๔๒,400.๐๐
	๕,๒๗๓,030.96

	๒. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	11,๗๙๔,000.๐๐
	๘,๔๑๗,๔๙๘.๕๐

	๓. ด้านการส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้
	๑๙,130,๐๐๐.๐๐
	-

	๔. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6,290,๐๐๐.๐๐
	๔๙,๐๐๐.๐๐

	๕. ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารงานท้องถิ่น
	4,๘๒๗,0๐๐.๐๐
	550,000

	รวม
	2๔๑,๘๘๓,400.๐๐
	๑๔,๒๘๙,๕๒๙.4๖  

	ร้อยละ
	๑๐๐.๐๐
	๕.๙๐


-๘-
๓.๓ ข้อมูลโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการ
	จำนวนงบประมาณ (บาท)


	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งปรือ (จ่ายขาดเงินสะสม)
	๒๙๖,๐๐๐.๐๐

	๒. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด แห่งใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งปรือ
	666,030.96

	๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด แห่งใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งปรือ
	495,000.๐๐

	๔.ปรับปรุงถนน ลงหินคลุกทุกซอย และริมถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๕ บ้านห้วงกระแจะ
	๒๗๙,๐๐๐.๐๐

	๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเขาดิน หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน
	๒๙๙,๐๐๐.๐๐

	๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง
	๒๙๖,๐๐๐.๐๐

	๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองน้ำใส
	๒๙๖,๐๐๐.๐๐

	๘. ปรับปรุงลานจอดรถซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร ๔ บ้านทุ่งปรือ (จ่ายขาดเงินสะสม)
	๑๒๗,๐๐๐.๐๐

	๙. ปรับปรุงถนนหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ ภายในตำบลวังโตนด (จ่ายขาดเงินสะสม)
	๒๙๔,๐๐๐.๐๐

	๑๐. ปรับปรุงลานจอดรถสำหรับบริการประชาชนและระบบระบายน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด (จ่ายขาดเงินสะสม)
	๒๑๘,๐๐๐.๐๐๐

	๑๑. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งป่าใต้ หมู่ที่ ๓ บ้านตรอกเสม็ด และสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
	๒,๐๐๗,๐๐๐.๐๐

	
จำนวน
	๕,๒๗๓,030.96


ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒   การเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 
	โครงการ
	จำนวนงบประมาณ(บาท)

	๑. จัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๒๗๔,๖๒0.๐๐

	๒. สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับสถานศึกษาในพื้นที่
	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐

	๓. จัดหาอาหารเสริม (นม)  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในพื้นที่
	๖๔๘,๔๗๓.๕๐

	4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)
	๙๖,900.๐๐

	๕. จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	๔,๗21,๒๐๐.๐๐

	๖. จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	๙๑๑,๒๐๐.๐๐

	๗. จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
	1๔๐,๐0๐.๐๐

	๘. เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพ/ศักยภาพผู้สูงอายุ 
	๑๑๖,๓๐๐.๐๐


-๙-
	โครงการ
	จำนวนงบประมาณ(บาท)

	๙. ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ
	๔๐,๐๐0.๐๐

	๑๐. ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
	27,๐๐๐.๐๐

	๑๑. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช.)
	๗๐,๐๐๐.๐๐

	๑๒. งานวันเด็กแห่งชาติ
	๕๐,๐00.๐๐

	๑๓. งานวันผู้สูงอายุ (ประเพณีสงกรานต์)
	๒๖,๕๐๐.๐๐

	๑๔. ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
	๒0,๐๐๐.๐๐

	๑๕. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
	๒,๕0๐.๐๐

	๑๖. สนับสนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
	๖๐,๐๐๐.๐๐

	๑๗. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ)
	๒,๘๐๕.๐๐

	จำนวน
	๘,๔๑๗,๔๙๘.๕๐


ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓  การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้ 
	โครงการ
	จำนวนงบประมาณ (บาท)

	-
	-

	จำนวน
	-


ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
	โครงการ
	จำนวนงบประมาณ (บาท)

	๑. จัดซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอย
	๔๙,๐๐๐.๐๐

	จำนวน
	๔๙,๐๐๐.๐๐


ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕   การพัฒนาการเมือง และการบริหารงานท้องถิ่น  
	โครงการ
	จำนวนงบประมาณ (บาท)

	1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งปรือ
	550,000.๐๐

	จำนวน
	550,000.๐๐


รวมโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕6๑ จำนวน  ๓๐  โครงการ
รวมงบประมาณ  ๑๔,๒๘๙,๕๒๙.4๖  บาท
-๑๐-
๓.๔ ข้อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการ

	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านวังเวียน 

	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองท้ายเรือ

	๓. ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายวังเวียน – เตาหม้อ หมู่ที่ ๓ บ้านตรอกเสม็ด เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองท้าย

	๔. ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวุ้งสาริกา

	๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสีงา

	๖. ขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสีงา


-๑๑-
๓.๕ ผลการประเมินผลความพึงพอใจการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด  
คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาลงพื้นที่เก็บข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๑ – ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ สรุปได้ดังต่อไปนี้



๑) ผลการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ในภาพรวม    


จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  
	ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เข้ารับการประเมิน
	ความถี่ (๑๘๔ คน)
	ร้อยละ (๑๐๐)

	๑. เพศ
                              ชาย
                              หญิง
	๖๗
๑๑๗
	๓๖.๔
๖๓.๖

	รวม
	๑๘๔
	๑๐๐.๐

	๒. อายุ
                             ต่ำกว่า ๒๐ ปี
                             ๒๐ – ๓๐  ปี 
                             ๓๑ – ๔๐  ปี
                             ๔๑ – ๕๐  ปี
                             ๕๑ – ๖๐  ปี

                             มากกว่า  ๖๐  ปี
	๓
๑๐
๒๕
๕๓
๕๐
๔๓
	๑.๖
๕.๔
๑๓.๖
๒๘.๘
๒๗.๒
๒๓.๔

	รวม
	๑๘๔
	๑๐๐.๐

	๓. ระดับการศึกษา
                              ประถมศึกษา
                              มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

                              อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
                              ปริญญาตรี

                              สูงกว่าปริญญาตรี
                              อื่น ๆ                        
	๑๒๔
๓๔
๑๐
๑๓
๑
๒
	๖๗.๔
๑๘.๕
๕.๔
๗.๑
๐.๕
๑.๑

	รวม
	๑๘๔
	๑๐๐.๐

	๔. อาชีพหลัก
                              รับราชการ
                              ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

                              รับจ้าง
                              นักเรียน/นักศึกษา
                              เกษตร
                              อิ่นๆ
	๒
๑๘
๓๕
๑
๑๒๑
๗
	๑.๑
๙.๘
๑๙.๐
๐.๕
๖๕.๘
๓.๘

	รวม
	๑๘๔
	๑๐๐.๐


-๑๒-
ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล

เพศของผู้ตอบแบบประเมิน  พบว่า  เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  ๓๖.๔  และเป็นเพศหญิง ร้อยละ  ๖๓.๖   
อายุของผู้ตอบแบบประเมิน  พบว่า  กลุ่มอายุ  ๔๑ – ๕๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘  รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๕๑ – ๖๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๒๗.๒  กลุ่มอายุมากกว่า  ๖๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔ กลุ่มอายุ ๓๑ – ๔๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๑๓.๖  กลุ่มอายุ ๒๐ – ๓๐  ปี คิดเป็นร้อยละ ๕.๔ และกลุ่มอายุต่ำกว่า ๒๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ ๑.๖  

ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน  พบว่า  อยู่ในระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔  รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕  ระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๑  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ  ๕.๔ ระดับอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑  และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๐.๕
อาชีพหลักของผู้ตอบแบบประเมิน  พบว่า ประกอบอาชีพเกษตร  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๘  รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง   คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๐  ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ ๙.๘ ประกอบอาชีพอื่นๆ  คิดเป็นร้อยละ ๓.๘ ประกอบอาชีพรับราชการ  คิดเป็นร้อยละ ๑.๑  นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ 

ซึ่งสามารถสรุปผลโดยภาพรวมของผู้ตอบแบบประเมินได้ว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๖  ซึ่งมีอายุ  ๔๑ – ๕๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔  และประกอบอาชีพเกษตร  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๘
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(ข้อละ ๑๐ คะแนน)

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๘.๐๙

	๒.  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๗.๘๐

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๗.๙๔

	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
	๗.๗๙

	๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๗.๕๕

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๗.๕๕

	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๗.๙๕

	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๗.๘๔

	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๘.๐๙

	๑๐. มีการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความต้องการของประชาชน
	๘.๐๔

	ภาพรวม
	๗.๘๖


-๑๓-
๒) ผลการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด  ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม    
	ยุทธศาสตร์
และตัวอย่างโครงการ
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
%
	พอใจ
%
	ไม่พอใจ
%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาถนน ซอย สะพาน
๑.๒ การติดตั้ง/ซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะมีอย่างพอเพียงทั่วถึง
๑.๓ การขุดลอกสระน้ำ/หนองน้ำ/ลำคลอง
	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	2๘.๘
	๖๕.๒
	๖.๐

	
	๒.  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๒๖.๑
	๖๖.๘
	๗.1

	
	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๒๕.๕
	๖๖.8
	๗.๖

	
	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
	21.๗
	6๗.๙
	1๐.๓

	
	๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๒๐.๑
	๗๐.๑
	๙.๘

	
	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๑๗.๙
	๗๒.๓
	๙.๘

	
	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	2๒.๓
	6๗.๙
	9.๘

	
	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	2๒.๘
	๗๐.7
	๖.๕

	
	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	2๑.7
	6๙.๖
	๘.๗

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
๒.๑ ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๒.๒ การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญทางศาสนา เช่น งานวันเข้าพรรษา,งานวันออกพรรษา งานวันลอยกระทง 
๒.๓ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก
๒.๔ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
๒.๕ สนับสนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	2๕.๕
	๖๙.๖
	๔.๙

	
	๒.  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	2๒.๘
	๗๐.๗
	๖.๕

	
	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๒๐.๗
	7๕.๐
	๔.๓

	
	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
	2๑.๒
	๗2.๓
	๖.๕

	
	๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๑๙.๖
	๗๐.๗
	๙.๘

	
	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	2๑.7
	๗๐.๗
	7.๖

	
	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	2๑.๗
	๗๐.๗
	๗.๖

	
	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	2๐.7
	๗๑.๗
	๗.๖

	
	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	2๑.๒
	๗๑.๗
	7.๑


-๑๔-
	ยุทธศาสตร์
และตัวอย่างโครงการ
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
%
	พอใจ
%
	ไม่พอใจ
%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้
- ไม่มีโครงการ
	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๙.๒
	6๓.๓
	2๗.๒

	
	๒.  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๙.๘
	6๒.๕
	27.๗

	
	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๘.๗
	6๔.๑
	2๗.๒

	
	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
	๘.๒
	๖๗.๔
	2๔.๕

	
	๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๘.2
	6๗.๙
	2๓.๙

	
	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๗.๖
	6๗.๙
	24.๕

	
	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๘.๗
	๖๕.๘
	2๕.๕

	
	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๙.๘
	6๓.0
	27.๒

	
	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๙.๒
	6๕.๒
	2๕.5

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๔.๑ โครงการจัดซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอย

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	1๕.๒
	๗๓.๔
	1๑.๔

	
	๒.  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๑๘.๕
	๗๐.๑
	11.๔

	
	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๑๖.๘
	๗๓.๔
	๙.8

	
	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
	1๖.๘
	๗๓.๙
	๙.๒

	
	๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	1๗.๙
	๗๒.๘
	๙.๒

	
	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๑๖.๓
	๗๒.๓
	1๑.4

	
	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๑๘.๕
	๗๑.๗
	๙.๘

	
	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๑๙.๐
	๗๐.๗
	๑๐.๓

	
	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๑6.๘
	๗3.๔
	๙.๘


-๑๕-
	ยุทธศาสตร์
และตัวอย่างโครงการ
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
%
	พอใจ
%
	ไม่พอใจ
%

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาการเมือง และการบริหารงานท้องถิ่น
๕.๑ โครงการจัดเวทีประชาคม 
๕.๒ โครงการ อบต.เคลื่อนที่
๕.๓ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่สาธารณ
ประโยชน์ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งปรือ
	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	1๗.๙
	7๔.๕
	๗.๖

	
	๒.  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๑๗.๔
	7๓.๙
	๘.๗

	
	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	2๐.๑
	๗๑.๒
	๘.๗

	
	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
	๑๘.๕
	๗๑.๗
	๙.๘

	
	๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๒๑.๗
	๖๙.๐
	๙.๒

	
	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๑๙.๖
	๗๑.๒
	9.๒

	
	๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๑๗.๙
	๗๓.๙
	8.๒

	
	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๑๖.๘
	๗๕.5
	๗.๖

	
	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
	๑๗.๙
	๗๓.๔
	๘.7


-๑๖-
ส่วนที่ ๔
สรุปผลและข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  สรุปผลและมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
.๑ สรุปการติดตามและประเมินผล

๑) จำนวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๘  จากโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๘๖ โครงการ  

๒) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในภาพรวม  (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ปรากฏว่า

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ผู้ตอบแบบประเมินให้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับที่ ๑  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๘.๐๙  คะแนน  
มีการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความต้องการของประชาชน  ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเป็นลำดับที่ ๒  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๘.๐๔  คะแนน
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ผู้ตอบแบบประเมินให้คะแนนเป็นลำดับที่ ๓  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๗.๙๕    คะแนน  
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ผู้ตอบแบบประเมินให้คะแนนเป็นลำดับที่ ๔  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๗.๙๔  คะแนน
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินให้คะแนนเป็นลำดับที่ ๕  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๗.๘๔  คะแนน  
มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ    ผู้ตอบแบบประเมินให้คะแนนเป็นอันดับที่ ๖  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๗.๘๐  คะแนน  
มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้ประชาชนทราบ  ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเป็นลำดับที่ ๗  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๗.๗๙  คะแนน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และมีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดผู้ตอบแบบประเมินให้คะแนนเป็นลำดับที่ ๘  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๗.๕๕  คะแนน
๓) ผลการประเมินวัดระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ปรากฏว่า

พอใจมาก  
๑๗.๘๘ %
พอใจ

๗๐.๐๗ %
ไม่พอใจ

๑๒.๐๑ %
-๑๗-
๔.๒ ข้อเสนอแนะ



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ได้มีมติให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้


๑. ควรเร่งรัดดำเนินการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้

๒. ควรสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้  เนื่องจากยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังโตนดได้  


๓. ควรพิจารณาโครงการที่มีความสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชนเพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาสี่ปี   หากมีงบประมาณอุดหนุนมาไม่ว่าจะเป็นงบขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานนอกที่ขอรับการสนับสนุน  ควรให้การพิจารณาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีไปดำเนินการก่อน  
๔. จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสี่ปี มีจำนวนมากเกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดจะดำเนินการได้ (จำนวน 2๔๑,๘๘๓,400 บาท)  จึงควรมีการพิจารณาโครงการที่มีความสำคัญและจะดำเนินการจริง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๑.๑  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





๑.๒  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล





๑.๓  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล





๑.๔ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล





ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น





กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





ดำเนินการติดตามและ


ประเมินผลแผนพัฒนา





รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น





       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี





๒.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล








๒.๒  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล








๒.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล























